## Pianificazione progetto
Pianificazione CercaViaggi 19
[9 empty] | Durata del piano | [6 empty] | Inizio effettivo | [5 empty] | % completamento | [6 empty] | Effettiva (oltre piano) | [7 empty] | % completamento (oltre piano)
ATTIVITÀ | INIZIO DEL PIANO | DURATA DEL PIANO | INIZIO EFFETTIVO | DURATA EFFETTIVA | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO | PERIODI
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
Raccolta dei requisiti | 1 | 3 | 1 | 2 | 100%
Analisi dei requisiti | 3 | 5 | 2 | 5 | 100%
Stesura del modello funzionale | 8 | 7 | 5 | 6 | 100%
Specifica dei requisiti | 15 | 7 | 11 | 7 | 100%
Stesura del modello di dominio | 22 | 4 | 18 | 7 | 100%
System Design | 26 | 7 | 25 | 7 | 100% | bar: PERIODI 17; PERIODI 38
Object Design | 33 | 7 | 30 | 7 | 100%
Stesura del documento di Design | 40 | 2 | 38 | 3 | 100%
Implementazione | 42 | 15 | 41 | 15 | 100%
Stesura Test Plan | 22 | 15 | 18 | 19 | 100%
Unit testing | 57 | 7 | 56 |  | 100%